Утверждаю:

Заведующий МДОУ

детский сад п.Южный

\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С.Кожушко

Приказ № от 20

План-мероприятий

по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ детский сад п,Южный Нагайбакского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Создание рабочей группы ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО | Январь-февраль 2014г | Заведующий  воспитатели |
| 2 | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО.  Приведение локальных актов в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ | Январь-сентябрь2014 | Заведующий |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом ФГОС | Использование методических рекомендаций в практической деятельности | 2014г. | Заведующий  воспитатели |
| 4 | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Учет методических рекомендаций при разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования образовательной организации закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды.  Корректировка разделов основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.  Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных общеобразовательных программ дошкольного образования. | 2014-2016гг | Заведующий  воспитатели |
| 5 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителя и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации  Проведение обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО.  Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОУ по реализации ФГОС ДО | 2013-2015гг | Заведующий, Отдел образования |
| 6 | Организационно-координационное обеспечение | Координация взаимодействия МУ отдела образования и ДОУ по реализации ФГТ. | ежегодно | Корсакова Е.Ф.  Тугалева  Н.М.  Заведующий МДОУ  Кожушко В.С. |
| Участие в районных семинарах, посвященных проблемам внедрения ФГТ. | ежегодно | Заведующий  воспитатели |
| Освещение вопросов внедрения ФГОС на сайте МДОУ детского сада п.Южный Нагайбакского муниципального района | ежегодно | Заведующий |
|  |  |  |  |  |